## SP3
部门：策划
负责人：魏新建 |  |  | 负责人：孙召洲 |  |  | 负责人：谢子祺 |  |  | 负责人：陈晓龙
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD
1 | 与老板过会项目研发周期、成本 | 0.5 | 1 | 主角技能实现（4个被动技能、4个主动技能、1个普通攻击） | 2 | 1 | 推进修仙1活动、配置、界面 | 1 | 1 | 熟悉徐鸿达文档 | 1
2 | 推进游戏技能设计、功能文档设计 | 1.5 | 2 | BUFF需求跟进实现、配置（数量7个） | 2 | 2 | 主角系统（职业切换） | 1 | 2 | 跟进功能及配置（装备、功法、修罗塔、论道、炼器） | 2
3 | 与UI对接功能制作内容 | 0.5 | 3 | 道侣技能设计 | 1 | 3 | 主角进阶 | 1 | 3 | 经脉系统设计 | 2
4 | 设计道侣技能 | 2 |  |  |  | 4 | 主角功能入口 | 1
5 | 与培松制定美术需求 | 0.5 |  |  |  | 5 | 推进功能实现，数据表配置（道侣、进阶、游历） | 1
6 | 与老板过会研发策划案 | 1
|  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
负责人：何振华 |  |  | 负责人：黄宇
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD
1 | 丹药系统跟进 | 0.5 | 1 | 设计20个橙色品质英雄的技能 | 1
2 | 道具表持续配置 | 1 | 2 | 搭建游戏怪物相关的数值框架 | 2 |  |  |  |  | 计划MD | 31
3 | 修改现有系统文档 | 2 | 3 | 搭建游戏技能数值相关数值框架 | 2 |  |  |  |  | 总MD（6人*5天） | 30
4 | 配置表持续配置 | 1.5 | [7 empty] | 计划率 | 103.3%
|  | 5 |  |  | 5
部门：美术
负责人：彭岳斌 |  |  | 负责人：李乾 |  |  | 负责人：李培松
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD
1 | 战斗飘字 buff图标 | 1 | 1 | 双11活动，公告、登录、创角 | 1 | 1 | 游历场景：中原 | 1
2 | 主界面 | 1.5 | 2 | 炼丹 | 2 | 2 | 游历场景:雪源 | 1
3 | 灵根灵海 | 1 | 3 | 君主(仙君) | 1 | 3 | 游历场景：妖域 | 1
4 | 灵山 | 1.5 | 4 | 主角打坐 | 1 | 4 | 整合12月版本美术资源 | 2
[10 empty] | 计划MD | 15
[10 empty] | 总MD（3人*5天） | 15
[10 empty] | 计划率 | 100%
|  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
部门：客户端
负责人：伍君 |  |  | 负责人：国贤 |  |  | 负责人：唐旋 |  |  | 负责人：彭延民
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD
1 | 战斗代码结构优化 | 1 | 1 | 装备收尾 | 1 | 1 | 道侣进阶 | 2 | 1 | 丹药UI界面 | 0.5
2 | 战斗接入布阵 | 1 | 2 | 登录创角 | 1 | 2 | 道侣重生 | 2 | 2 | 丹药逻辑代码 | 1
3 | 战斗技能buff表现对接 | 3 | 3 | 主界面 | 2.5 | 3 | 灵根、灵海 | 1 | 3 | 丹药联调 | 0.5
4 | 双11活动更新 | 1 | 4 | 炼器 | 0.5 |  |  |  | 4 | 双11活动 | 2
[9 empty] | 5 | 炼丹UI界面 | 1
6
|  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
负责人：张晓宇
序号 | 任务 | MD
1 | 战斗布阵数据对接 | 1.5 | [7 empty] | 计划MD | 26
2 | 游历UI | 2 | [7 empty] | 总MD（4人*5天+1人6天） | 25
3 | 游历玩法 | 1.5 | [7 empty] | 计划率 | 104%
5
部门：服务端
负责人：李涵锋 |  |  | 负责人：林伟豪 |  |  | 负责人：陈文顺
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD
1 | 项目管理 | 2 | 1 | 灵根 | 1 | 1 | 双11活动 | 2 |  | 计划MD | 16
2 | 攻击反弹 | 0.5 | 2 | 灵海 | 1 | 2 | 主角 | 3 |  | 总MD（2人*5天+1人6天） | 16
3 | 主动眩晕，被动眩晕 | 1 | 3 | 游历协议 | 1 |  |  |  |  | 计划率 | 100%
4 | 技能实现,buff效果 | 1.5 | 4 | 游历推图，挂机 | 1
5 | 双11活动更新 | 1 | 5 | 游历排行榜 | 1
|  | 6 |  |  | 5 |  |  | 5
项目：全民修仙 Sprint3 ,时间：2020/11/02-2020/11/08 （6MD）