## step1
编号 | 模块 | 系统 |  | 功能点 | 描述 | 1期开发 Demo版本（10.12-11.13）25天
1 | 基础模块 | 战斗系统 | 1 | 战前布局 | 战斗前占位调整
2 |  |  | 1 | 战斗规则 | 战斗基础规则
3 |  |  | 1 | 战斗表现 | 战斗基础表现
4 |  |  | 1 | 卡牌组合 | 卡组之前的组合搭配，或站位的作用
5 |  |  | 1 | 技能设计 | 主角技能
6 |  |  | 1 | buff设计 | buff加成，buff互斥
7 |  |  | 1 | 战斗结算 | 战斗结算，通关奖励
8 |  | 邮件 | 1 | 邮件基础功能 | 基础功能，辅助系统给与玩家结算奖励
9 |  |  | 1 | 公告 | 系统公告
10 |  |  | 1 | 领取附件功能 | 领取附件功能
11 |  | 乾坤袋 （背包） | 1 | 背包扩展
12 |  |  | 1 | 道具出售
13 |  |  | 1 | 背包分类
14 |  | 主界面 | 1 | 主城场景 | 各种功能的场景式入口
15 |  |  | 1 | 主界面功能
16 |  | 系统功能 | 1 | 声音功能
17 |  |  | 1 | 账号功能
18 |  |  | 1 | 兑换码
19 |  |  | 1 | 游戏公告
20 |  |  | 1 | 切换账号
21 |  |  | 1 | 游戏帮助
22 |  |  | 1 | SDK接入
23 | 养成模块 | 主角系统 | 1 | 主角属性 | 决定战斗的属性
24 |  |  | 1 | 主角入境 | 主角（初始：人族）通过入境的方式，可将种族改变为：灵族、妖族、魔族，与伙伴形成配套的组合
25 |  |  | 1 | 主角职业 | 固定职业，根据所需发展路线（如：战士，法师，刺客，辅助），可自由选择，境界等级解锁：
26 |  |  | 1 | 主角技能 | 职业技能做深度培养，通过消耗道具持续养成
27 |  |  | 1 | 主角渡劫 | 通过渡劫的方式，提升主角等级，解锁技能
28 |  |  | 1 | 主角进阶 | 通过吞噬卡牌分解的碎片，提升进阶等级
29 |  |  | 1 | 主角装备 | 可穿戴装备，追求对装备的培养
30 |  |  | 1 | 主角丹药 | 通过炼丹房，炼制丹药，可给主角使用
31 |  |  | 1 | 主角飞升 | 对主角能力提升，解锁特殊装备槽位
32 |  |  | 1 | 主角天赋 | （后期功能）基于职业的设定，扩展职业的深度，需要达到一定境界等级，对天赋做深度培养，可作为技能在战斗释放
33 |  |  | 1 | 伙伴羁绊 | 伙伴自身的羁绊，可通过好友，增加羁绊的强度
34 |  |  | 1 | 伙伴分解 | 将卡牌可分解为卡魂，用于主角的进阶、伙伴的进阶
35 |  |  | 1 | 伙伴重置 | 将培养过的卡牌可进行重置，回到初始状态，100%返还曾培养过的卡牌
36 |  | 装备系统 （主角+伙伴） | 1 | 装备部件 | 装备部件分为武器、帽子、衣服、鞋子、项链、手镯6个部件；2件为飞升装
37 |  |  | 1 | 装备等级 | 灵铸、天铸、神铸等等，隐藏装备穿戴等级
38 |  |  | 1 | 装备品质 | 装备品质分为绿、蓝、紫、金、红
39 |  |  | 1 | 装备淬炼 | 消耗淬炼精华，等级上限=伙伴等级，全身装备强化等级达到一定等级时可额外激活一定的属性加成（基础装备+套装）
40 |  |  | 1 | 装备精炼 | 对装备做属性梯度加强，当装备精炼达到一定等级，获得精炼属性
41 |  |  | 1 | 装备分解 | 装备分解可获得淬炼精华，紫、金、红装备分解有几率额外获得增加高品质打造几率的材料
42 |  |  | 1 | 属性升级 | 消耗资源，属性增加
43 |  |  | 1 | 技能升级 | 消耗资源，技能效果提升
44 |  | 功法 （共享属性） | 1 | 功法获取 | 通过商店、副本掉落、获得功法
45 |  |  | 1 | 功法激活 | 想要获得功法，必须要有功法书籍才可以学习
46 |  |  | 1 | 功法品质 | 功法品质：绿、蓝、紫、橙、红，以及整体功法的规划
47 |  |  | 1 | 功法分类 | 根据属性类型，将功法书籍多种，可多通道属性培养（功法类型：攻击类、生命类、防御类、辅助类等等）
48 |  |  | 1 | 功法升级 | 功法升级消耗指定道具
49 |  |  | 1 | 功法突破 | 功法突破消耗相同书籍，大幅度提升属性
50 |  | 经脉 （专属属性） | 1 | 冲穴 | 通过消耗真气的方式进行冲穴，获得属性提升
51 |  |  | 1 | 真气 | 挂机提升真气，花费仙玉获得真气
52 |  | 丹药 （专属属性） | 1 | 丹药炼制 | 收集炼丹材料，通过炼丹房，将材料炼制成丹药
53 |  |  | 1 | 丹药服用 | 将炼制的丹药服用，对人物增加属性+伙伴增加属性
54 |  |  | 1 | 激活丹魂 | 消耗丹魂，激活丹魂属性
55 | 辅助功能模块 | 聚灵阵 | 1 | 激活 | 需要达到条件才能解锁聚灵阵阵眼，金，木，水，火，土，消耗天机石解锁聚灵阵眼
56 |  |  | 1 | 升级 | 升级聚灵阵，加速修仙的获取速度
57 |  | 洞府-炼丹坊 | 1 | 渡劫丹方 | 渡劫时所需的道具
58 |  |  | 1 | 丹药丹方 | 炼制后，使用可增加主角+伙伴+宠物的属性
59 |  | 洞府-炼器阁 | 1 | 装备炼器 | 炼制高级装备
60 |  |  | 1 | 神兵炼器 | 炼制顶级神兵
61 | 商业化模块 | 抽卡 | 1 | 仙玉抽卡 | 单抽，10连抽，加入保底机制，10次必出橙卡，概率出红卡
62 |  |  | 1 | 普通抽卡 | 免费渠道投放的卡池
63 |  | 商城

## step2
编号 | 模块 | 系统 |  | 功能点 | 描述 | 2期开发 α版本（11.16-12.11 20天）
8 |  | 仙缘 （任务系统） | 1 | 日常 | 每日任务，完成任务可获得活跃度奖励
9 |  |  | 1 | 周常 | 每周任务，完成任务可获得周活跃奖励
10 |  |  | 1 | 主线 | 根据游戏进行设定得长线目标
12 |  | 仙榜 （排行榜） | 1 | 关卡榜 | 关卡推荐排行榜（显示前50）
13 |  |  | 1 | 爬塔榜 | 爬塔推荐排行榜（显示前50）
14 |  |  | 1 | 英雄阵营榜 | 各个阵营英雄排行榜（显示前50）
15 |  |  | 1 | PK榜 | 玩家间PK排行榜（显示前50）
22 |  | 主界面 | 1 | 主城场景 | 各种功能的场景式入口
23 |  |  | 1 | 主界面功能
24 |  | 查看信息 | 1 | 查看信息 | 主角信息、伙伴信息、装备信息
25 |  | 系统功能 | 1 | 声音功能
26 |  |  | 1 | 账号功能
27 |  |  | 1 | 兑换码
28 |  |  | 1 | 游戏公告
29 |  |  | 1 | 切换账号
30 |  |  | 1 | 游戏帮助
31 |  |  | 1 | SDK接入
32 |  | 离线收益 | 1 | 主题放置 | 根据游戏内循环主题，设计为离线收益挂机
33 |  |  | 1 | 快速挂机 | 免费次数+收费次数（目的直接获得当前挂机得额外收益）
34 | 养成模块 | 主角系统 | 1 | 主角属性 | 决定战斗的属性
74 |  | 法阵 （战斗单位技能） | 1 | 法阵-激活 | 完成任务，解锁法阵，同时建立下一个解锁目标，激活5个法阵，解锁后续培养功能
87 |  | 灵宝 （专属属性） | 1 | 灵宝作用 | 灵宝可带入战斗影响，战斗局面
103 | PVE模块 | 主线推图 | 1 | 通关奖励 | 常规奖励，修为奖励，仙玉奖励，增加修炼速度
104 |  |  | 1 | 挂机奖励 | 根据当前通过进程，产出掉落奖励，修为
105 |  |  | 1 | 章节进展 | 通过的章节进展
106 |  |  | 1 | 能力验证 | 验证卡牌的能力，组合
107 |  | 日常副本 | 1 | 金币副本 | 对玩家阶段性能力验证，掉落各种材料副本，图纸材料
108 |  |  | 1 | 精炼石副本 | 对玩家阶段性能力验证，掉落各种材料副本，图纸材料
109 |  |  | 1 | 进阶丹副本 | 对玩家阶段性能力验证，掉落各种材料副本，图纸材料
110 |  |  | 1 | 丹药材料副本 | 对玩家阶段性能力验证，掉落各种材料副本，图纸材料
111 |  |  | 1 | 灵宝副本 | 对玩家阶段性能力验证，掉落各种材料副本，图纸材料
115 |  | 修罗塔 | 1 | 爬塔规则 | 能力验证，不可重置，掉落神兵材料
116 |  |  | 1 | 占领机制 | 每逢5关可对关卡占领，占领的关卡可获得收益
117 |  |  | 1 | 爬塔排名 | 在修罗塔的能力展现
136 | PVP模块 | 论道 | 1 | 挑战 | 镜像PVP挑战
137 |  |  | 1 | 兑换 | 通过声望兑换物品
138 |  |  | 1 | 记录 | 记录玩家挑战事件
160 | 商业化模块
163 |  |  | 1 | 普通抽卡 | 免费渠道投放的卡池
168 |  | 首充 | 1 | 首充活动 | 任意金额充值
169 |  |  | 1 | 首充累计登录 | 充值持续登录领奖
203 |  | 聊天 | 1 | 世界聊天 | 所有人聊的区域
| 测试,反馈,bug修改,修仙1版本维护,出包更新 |  |  |  |  | 10天