## 第一期
任务ID | 任务 | 策划 | 策划交付 | UI/美术 | 前端 | 服务端 | 测试 | 版本节点 | 备注
Sp1-001 | 战斗,技能 | 孙召洲/黄宇 |  |  |  | 李涵锋
Sp1-002 | 邮件 |  |  |  |  | 陈文顺
Sp1-003 | 背包 |  |  |  |  | 李涵锋
Sp1-004 | 道侣系统 |  |  |  |  | 陈文顺
Sp1-005 | 装备系统 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-006 | 功法 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-007 | 经脉 |  |  |  |  | 陈文顺
Sp1-008 | 丹药 |  |  |  |  | 陈文顺
Sp1-009 | 聚灵阵 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-010 | 洞府-炼丹炼器 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-011 | 抽卡 |  |  |  |  | 陈文顺
Sp1-012 | 商城 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-013 | 主界面
项目：全民修仙 Sprint3 ,时间：2020/10/12-2020/11/06 （25MD） DemoDay:11/13 (周日） 蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险
蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，--：不相关

## sp1
任务ID | 任务 | 策划 | 策划交付 | UI/美术 | 前端 | 服务端 | 测试 | 版本节点 | 备注
Sp1-001 | 战斗系统 | 孙召洲/黄宇 | 2020.10.12 | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-002 | 战斗系统-布阵 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-003 | 战斗系统-战斗规则 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-004 | 战斗系统-战斗表现 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-005 | 战斗系统-技能设计 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-006 | 战斗系统-buff设计 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-007 | 战斗系统-战斗结算 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-008 | 战斗系统-阵法 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-009 | 战斗系统-灵宝 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-010 | 战斗系统-种族克制 | 孙召洲/黄宇 |  | 彭岳斌 | 伍君 | 李涵锋
Sp1-011 | 邮件系统 | 徐鸿达 | 2020.10.12 | 彭岳斌 | 彭延民 | 陈文顺
Sp1-012 | 邮件系统-基础功能 | 徐鸿达 |  | 彭岳斌 | 彭延民 | 陈文顺
Sp1-013 | 邮件系统-公告 | 徐鸿达 |  | 彭岳斌 | 彭延民 | 陈文顺
Sp1-014 | 邮件系统-领取附件功能 | 徐鸿达 |  | 彭岳斌 | 彭延民 | 陈文顺
Sp1-015 | 背包系统 | 何振华 | 2020.10.12 | 彭岳斌 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-016 | 背包-扩展 | 何振华 |  | 彭岳斌 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-017 | 道具-出售 | 何振华 |  | 彭岳斌 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-018 | 背包-分类 | 何振华 |  | 彭岳斌 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-019 | 道侣系统 | 谢子旗 | 2020.10.12 | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-020 | 道侣系统-养成 | 谢子旗 |  | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-021 | 道侣系统-渡劫 | 谢子旗 |  | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-022 | 道侣系统-突破 | 谢子旗 |  | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-023 | 道侣系统-技能 | 谢子旗 |  | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-024 | 道侣系统-布阵 | 谢子旗 |  | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-025 | 道侣系统-图鉴 | 谢子旗 |  | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-026 | 道侣系统-进阶 | 谢子旗 |  | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-027 | 道侣系统-种族职业 | 谢子旗 |  | 彭岳斌 | 唐旋 | 陈文顺
Sp1-028 | 装备系统 | 徐鸿达 | 2020.10.12 | 李乾 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-029 | 装备系统-装备基础属性 | 徐鸿达 |  | 李乾 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-030 | 装备系统-强化 | 徐鸿达 |  | 李乾 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-031 | 装备系统-精炼 | 徐鸿达 |  | 李乾 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-032 | 装备系统-套装 | 徐鸿达 |  | 李乾 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-033 | 装备系统-重生 | 徐鸿达 |  | 李乾 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-034 | 装备系统-穿戴 | 徐鸿达 |  | 李乾 | 伍国贤 | 林伟豪
Sp1-035 | 经脉 |  | 2020.10.12 | 李乾 | 彭延民 | 陈文顺
Sp1-036 | 冲穴 |  |  | 李乾 | 彭延民 | 陈文顺
Sp1-037 | 真气 |  |  | 李乾 | 彭延民 | 陈文顺
Sp1-038 | 主界面 |  |  | 李乾 | 彭延民 | 陈文顺
项目：全民修仙 Sprint3 ,时间：2020/10/12-2020/10/25 （10MD） DemoDay:10/25 (周日） 蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险
蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，--：不相关

## sp2
任务ID | 任务 | 策划 | 策划交付 | UI/美术 | 前端 | 服务端 | 测试 | 版本节点 | 备注
Sp1-001 | 战斗,技能 | 孙召洲/黄宇 |  |  |  | 李涵锋
Sp1-002 | 功法 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-003 | 丹药 |  |  |  |  | 陈文顺
Sp1-004 | 聚灵阵 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-005 | 洞府-炼丹炼器 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-006 | 抽卡 |  |  |  |  | 陈文顺
Sp1-007 | 商城 |  |  |  |  | 林伟豪
Sp1-008 | 主界面
项目：全民修仙 Sprint3 ,时间：2020/10/12-2020/11/06 （25MD） DemoDay:11/13 (周日） 蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险
蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，--：不相关

## temp
战斗,技能 | 20 | Sp1-001 | 战斗,技能 | 孙召洲/黄宇 | 伍君 | 李涵锋 | Sp1-006 | 功法 | 林伟豪
仙缘(任务),看任务数量 | 5 | Sp1-002 | 邮件 |  | 彭延民 | 陈文顺 | Sp1-008 | 丹药 | 陈文顺
排行榜,PK榜,爬塔榜 | 3 | Sp1-003 | 背包 |  | 伍国贤 | 林伟豪 | Sp1-009 | 聚灵阵 | 林伟豪
邮件 | 2 | Sp1-004 | 道侣系统 |  | 唐旋 | 陈文顺 | Sp1-010 | 洞府-炼丹炼器 | 林伟豪
背包 | 2 | Sp1-005 | 装备系统 |  | 伍国贤 | 林伟豪 | Sp1-011 | 抽卡 | 陈文顺
系统功能(SDK) | 3 | Sp1-007 | 经脉 |  |  | 陈文顺 | Sp1-012 | 商城 | 林伟豪
离线收益(各系统收益) | 3
卡牌系统 | 10
装备系统 | 5
法阵 | 3
功法 | 3
灵宝 | 5
经脉 | 3
丹药 | 3
日常副本 | 5
推图 | 5
爬塔 | 3
论道 | 3
聚灵阵 | 3
洞府-炼丹炼器 | 3
抽卡 | 2
首充 | 2
聊天 | 2
商城 | 3
查看信息 | 2