## SP1
任务ID | 任务 | 策划 | 策划交付 | UI/美术 | 前端 | 服务端 | 工具 | 测试 | 版本节点 | 备注
Sp1-001 | 战斗规则 基本的战斗逻辑，攻击方式，伤害流程和公式等 | 广曦 |  | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921 | 策划先行，服务端next
Sp1-002 | 战前布阵 | 广曦 |  | 马宁 | 孙正君 | -- | -- | PM | Demo/921 | 单机，服务端next
Sp1-003 | 战斗表现 | 田远 |  | 马宁 | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp1-004 | 前端战斗表现-卡牌模型、动作 | 田远 |  | -- | 刚哥 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp1-005 | 前端战斗表现-Shader功能实现 | 田远 |  | -- | 刚哥 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp1-006 | 前端战斗表现-特效、buff | -- |  | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921 | 取消,任务与011重复
Sp1-007 | 前端战斗表现-飘字、战斗UI、场景 | 田远 |  | 马宁 | 刚哥 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp1-008 | 战斗场景 | 田远 |  | 圣涛 | 刚哥 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp1-009 | 技能系统/技能类型-20pis | 广曦 |  | -- | -- | 晓龙 | -- | PM | Demo/921 | 服务端next
Sp1-010 | 技能效果/技能配置表相关 | 广曦 |  | -- | -- | 晓龙 | -- | PM | Demo/921 | 服务端next
Sp1-011 | 前端实现战斗中可施放技能（表现） | 田远 |  | -- | 刚哥 | -- | -- | PM | Demo/921 | NEXT
Sp1-012 | 背包系统 | 雯梓 |  | -- | 展润 | -- | -- | PM | Demo/921 | 单机，服务端next
Sp1-013 | 主城场景-各种功能的场景式入口 | 广曦 |  | 阿迪 | 孙正君 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921 | 美术用替代图
Sp1-014 | 主界面功能 | 广曦 |  | 马宁 | 孙正君 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp1-015 | 【工具】技能编辑器（导表，模型展示） | 田远 |  | -- | 孙正君 | -- | -- | 田远 | Demo/921
Sp1-016 | 【工具】战斗编辑器（导表，行为、事件） | 田远 |  | -- | 兴辉 | -- | -- | 田远 | Demo/921 | 技术实现中途有调整
Sp1-017 | 【工具】转表工具 | 广曦 |  | -- | -- | 晓龙 | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-018 | 6个卡牌的技能设计 | 广曦 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921 | 取消
Sp1-019 | 放置三国战力公式 | 黄宇 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921 | 取消，8/20调岗修仙
Sp1-020 | 放置三国各系统战力占比 | 黄宇 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921 | 取消，8/20调岗修仙
Sp1-021 | 放置各个货币与道具的价值 | 黄宇 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-022 | 放置三国各玩法日产出价值 | 黄宇 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921 | 取消，8/20调岗修仙
Sp1-023 | 主城场景包装并提美术需求 | 欧阳 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-024 | 道具包装并提美术需求 | 欧阳 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-025 | 野外场景包装并提美术需求 | 欧阳 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-026 | 主线推图-地图背景文案-8 | 欧阳 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-027 | 主线推图-地图背美术需求-8 | 欧阳 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-028 | 邮件系统 | 雯梓 |  | -- | 展润 | 晓龙 | -- | 广曦 | Demo/921 | 单机，服务端next
Sp1-029 | 卡牌系统策划文档 | 黄宇 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921 | 取消，8/20调岗修仙
Sp1-030 | 君主系统策划文档 | 雯梓 |  | -- | 展润 | -- | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-031 | 技能美术需求（demo-5pis) | 田远 |  | -- | -- | -- | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-032 | 前后端通信协定(登录流程) | -- |  | -- | 刚哥 | 晓龙 | -- | 广曦 | Demo/921
Sp1-033 | 卡牌系统表结构 | 广曦 |  | -- | -- | 晓龙 | -- | 广曦 | Demo/921 | 服务端next
Sp1-034 | 卡牌组合效果实现 | 广曦 |  | -- | -- | 晓龙 | -- | 广曦 | Demo/921 | 服务端next
Sp1-035 | 部署环境搭建 | -- |  | -- | -- | 晓龙 | -- | 晓龙 | Demo/921
Sp1-036
Sp1-037
Sp1-038
Note on C5: 作者: 1.2 战前布阵 改变卡牌站位，上阵下阵操作及其相关UI 1.2.1 核心战斗UI设计—广曦 0 1.2.2 客户端--刚刚 2 1.2.3 服务端-龙2 1.2.4 UI--马宁 0
Note on C6: 作者: 1.3 战斗表现 卡牌模型、动作、特效、飘字、buff、战斗UI、场景等美术表现 1.3.1 使用编辑器调整表现效果—田远 1.3.2 跟踪相关美术资源的落地情况—田远 1.3.3 飘字UI--马宁1
Note on C12: 作者: 2 技能系统 2.1 策划案-技能系统、技能类型 2 2.1.1 技能效果—广曦 0.5 2.1.2 目标选择—广曦 2.1.3 触发条件—广曦 2.1.4 Buff效果--广曦 2.2 技能效果 技能效果，触发条件等，以及相关配置表 1 2.2.1 Skill配置表设计—广曦 2.2.2 Buff配置表设计—广曦 2.2.3 服务端--龙 3
Note on C14: 作者: 2.3 实现在战斗中施放技能(含特效播放) 2.3.1 跟进战斗中表现效果--田远 2.3.2 客户端--刚刚 2
项目：K Sprint-1 ,时间：2020/8/13-2020/8/21 （6MD） DemoDay:8/21 (周五） 蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险
s
蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，--：不相关

## SP2
任务ID | 任务 | 任务备注 | 策划 | 策划交付 | UI/美术 | 前端 | 服务端 | 工具 | 测试 | 版本节点 | 备注
Sp2-001 | 【战前布阵】，改变卡牌站位，上阵下阵操作及其相关UI |  | 田远 | -- | -- | 正君 | 晓龙 | -- | -- | Demo/921
Sp2-002 | 战斗 布阵模式转战斗模式 1 |  | -- | -- | -- | 刚哥 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-003 | 【角色模型】,恐龙/含动作 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-004 | 战斗 战斗回合事件相关（前进 攻击 后退 技能释放） |  | 田远 | -- | -- | 刚哥 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-005 | 卡牌内容设计-设计30个卡牌的技能 |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-006 | 战斗 读取编辑器导出数据 1 |  | -- | -- | -- | 刚哥
Sp2-007 | 【技能效果】，在战斗中实现技能施放 |  | 广曦 | -- | -- | -- | 晓龙 | -- | -- | Demo/921
Sp2-008 | 技能 技能释放效果（动作 特效 音效）2 （后续加 震屏 黑屏等效果） | 2 | -- | -- | -- | 刚哥 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-009 | 战斗结算（掉落表） |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-010 | 【编辑器完善】 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-011 | 解决SP1遗留的BUG（技能编辑器现在无法正常运行） | 2 | 田远 | -- | -- | 正君 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-012 | 技能编辑器-特效挂载到模型动作 | 1 | 田远 | -- | -- | 正君 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-013 | 技能编辑器-技能效果展示 |  | 田远 | -- | -- | 正君 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-014 | 战斗编辑器数据导出结构修改 |  | 田远 | -- | -- | 兴辉 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-015 | 【搭建主UI与一级入口】 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-016 | 【登入页面】临时用，允许替代资源 |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-017 | 【好友系统】 |  | 雯梓 | -- | -- | 兴辉 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-018 | 【聊天系统】 |  | 雯梓 | -- | -- | 展润 | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-019 | 》策划【征战-PVE】策划文档（“策划文档”默认含UI交互图、表结构设计与替代数据） |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-020 | 》策划【角色/卡牌系统】策划文档 |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-021 | 》策划【卡牌组合效果】卡牌的种族，卡牌相关表格 |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-022 | 》策划【装备系统】策划文档 |  | 雯梓 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-023 | 》策划【抽卡系统】策划文档 |  | 少逸 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921 | 转给金龙，迭代3。
Sp2-024 | 》策划【角色-图鉴系统】策划文档 |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-025 | 》策划【野外】野外地图美术需求 |  | 欧阳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-026 | 》策划语言表结构设计（支持多国语言） |  | 欧阳 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-027 | 》策划【神兵系统】策划文档 |  | 金龙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
Sp2-028
Sp2-029
Sp2-030
Sp2-031
Sp2-032
Sp2-033
Sp2-034
Sp2-035
Sp2-036
Sp2-037
Sp2-038
Sp2-039
Sp2-040
Sp2-041
Sp2-042
Sp2-043
Sp2-044
Sp2-045
Sp2-046
Sp2-047
Sp2-048
Sp2-049
Sp2-050
Sp2-051
Sp2-052
Sp2-053
Sp2-054
Sp2-055
Sp2-056
Sp2-057
Sp2-058
Sp2-059
Sp2-060
Sp2-061
Sp2-062
Sp2-063
Sp2-064
Sp2-065
Sp2-066
Sp2-067
Sp2-068
Sp2-069
Sp2-070
Sp2-071
Sp2-072
Sp2-073
Sp2-074
Sp2-075
Sp2-076
Sp2-077
Sp2-078
Sp2-079
Sp2-080
Sp2-081
Sp2-082
Sp2-083
Sp2-084
Sp2-085
【K项目任务表】Sprint-2 时间：2020,8/24-9/4 （11MD） DemoDay:9/4 (周五）
执行制作人：俊汐 项目经理：少逸 主策：广曦
任务状态：蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，- -：不相关
蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，--：不相关

## 空白范本
任务ID | 任务 | 任务备注 | 策划 | 策划交付 | UI/美术 | 前端 | 服务端 | 工具 | 测试 | 版本节点 | 备注
SP3-001 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-002 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-003 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-004 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-005 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-006 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-007 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-008 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-009 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-010 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-011 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-012 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-013 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-014 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-015 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-016 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-017 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-018 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-019 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-020 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-021 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-022 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-023 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-024 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-025 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-026 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-027 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-028 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-029 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-030 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-031 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-032 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-033 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-034 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-035 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-036 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-037 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-038 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-039 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-040 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-041 |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Demo/921
SP3-042
SP3-043
SP3-044
SP3-045
SP3-046
SP3-047
SP3-048
SP3-049
SP3-050
SP3-051
SP3-052
SP3-053
SP3-054
SP3-055
SP3-056
SP3-057
SP3-058
SP3-059
SP3-060
【K项目任务表】Sprint-2 时间：2020,8/24-9/4 （11MD） DemoDay:9/4 (周五）
制作人：毛总 项目经理：少逸 主策：广曦
任务状态：蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，- -：不相关
蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，--：不相关

## SP2-bftemp
任务ID | 任务 | 任务备注 | 策划 | 策划交付 | UI/美术 | 前端 | 服务端 | 工具 | 测试 | 版本节点 | 备注
Sp2-001 | 1 核心战斗（2） |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-002 | 战斗规则实现。（战斗逻辑，攻击方式，伤害流程和公式等） |  | 广曦 | -- | -- | -- | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-003 | 战前布阵。SP1遗留，主要缺后端 |  | 田远 | -- | -- | 正君 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-004 | 战斗表现（2个攻击类型-近战、远程的完整流程） |  | 田远 | -- | -- | 刚哥 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-005 | 卡牌（组合效果、表结构） | 卡牌的种族，卡牌相关表 | 广曦 | -- | -- | 正君 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-006 | buff功能（含表现、相关规则设计） | buff效果功能，添加删除，叠加等规则，以及相关配置表 | 广曦 | -- | -- | 刚哥 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-007 | 战斗结算 | 战斗掉落，战斗结果UI，战斗数据统计等 | 广曦 | -- | -- | 兴辉 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-008 | 关卡表设计—田远 |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-009 | 战斗相关UI跟进—田远 |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-010 | 战斗表现持续优化 |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-011 | 持续跟进和调整—田远 |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-012 | BUFF功能 （技能表、buff表）机制实现，完成若干技能 |  | 广曦 | -- | -- | -- | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-013 | 技能编辑器-技能表现的表格导入 |  | 田远 | -- | -- | 正君 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-014 | 技能编辑器-模型导入、展示 |  | 田远 | -- | -- | 正君 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-015 | 技能编辑器-特效导入、展示 |  | 田远 | -- | -- | 正君 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-016 | 技能编辑器-特效挂载到模型动作 |  | 田远 | -- | -- | 正君 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-017 | 技能编辑器-技能效果展示 |  | 田远 | -- | -- | 正君 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-018 | 战斗编辑器-技能的表格导入 |  | 田远 | -- | -- | 兴辉 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-019 | 战斗编辑器-战斗事件类型（施放技能、完成释放、技能受击） |  | 田远 | -- | -- | 兴辉 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-020 | 战斗编辑器-战斗表现类型（执行动作、播放特效） |  | 田远 | -- | -- | 兴辉 | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-021 | 技能系统- 技能效果与触发条件设计 | 技能效果，触发条件等，以及相关配置，策划已有，主要缺后端 | 广曦 | -- | -- | 刚哥 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-022 | 技能系统- 实现在战斗中施放技能(含特效播放) |  | 田远 | -- | -- | 刚哥 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-023 | 卡牌技能升级规则（解锁升级等） | 技能解锁条件，提升条件，相关UI，图标 | 广曦 | -- | -- | 刚哥 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-024 | 卡牌内容设计-设计5个卡牌的技能 |  | 广曦 | -- | -- | 刚哥 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-025 | PVE主线推图-关卡基础功能-实现（通关、关卡表结构、主线推图系统策划文档） |  | 田远 | -- | -- | 兴辉 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-026 | 卡牌系统策划（属性/升级/进阶/升星） |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-027 | 君主系统文档 |  | 雯梓 | -- | -- | 展润 | 晓龙 | -- | PM | Demo/921
Sp2-028 | 君主等级 |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-029 | 君主等级数值 |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-030 | 1.0版本术量级需求梳理并提交给主美。 |  | 少逸 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-031 | 迭代内完成Demo版本美术详细需求-战斗相关。输出文件。 |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-032 | 迭代内完成Demo版本美术详细需求-场景、世界观、图标类。输出文件。 |  | 欧阳
Sp2-033 | 美术在迭代内提交Demo版本美术进度（交期，需精准到日） |  | -- | -- | 阿迪 | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-034 | 10 策划工作前置 |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-035 | 抽卡系统—少逸 |  | 少逸 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-036 | 装备系统-- |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-037 | 好友—雯梓 |  | 雯梓 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-038 | 聊天—雯梓 |  | 雯梓 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-039 | 卡牌系统—广曦 |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-040 | 任务—雯梓 |  | 雯梓 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-041 | 副本系统（主线副本）—田远 3天 |  | 田远 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-042 | 世界观框架整理—欧阳 |  | 欧阳 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-043 | 主线剧情地图需求2张—欧阳 |  | 欧阳 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-044 | 装备包装并提美术需求—欧阳 |  | 欧阳 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-045 | 抽卡文学包装和表现并提美术需求 –欧阳 |  | 欧阳 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-046 | 技能包装并提美术需求—欧阳 |  | 欧阳 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
Sp2-047 | 5只恐龙的具体技能设计 –广曦 |  | 广曦 | -- | -- | -- | -- | -- | PM | Demo/921
项目：KL Sprint-2 ,时间：2020/8/24-2020/9/4 （11MD） DemoDay:9/4 (周五） 蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险
s
蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险，--：不相关