## SP1
Sprint长度： | 6 |  |  | 数据单位：MD/人力天 |  | 制表：少逸，2020/8/23
总体完成率： | 95.45%
部门 | 任务完成率 | 投入产出率 | 投入MD | 计划MD | 计划率 | 完成MD | 备注
策划 | 90.57% | 80% | 27 | 26.5 | 98.15% | 24
前端 | 100% | 93.75% | 20 | 22.5 | 112.5% | 22.5
后端 | 100% | 100% | 6 | 6 | 100% | 6
美术 | -- | -- | -- | -- | -- | --
总体 | 95.45% | 91.25% | 53 | 55 | 103.8% | 52.5
个人任务完成情况
部门 | 职位 | 姓名 | 投入MD | 计划MD | 计划率 | 完成MD | 任务完成率 | 投入产出率 | 备注
项目 | 制作人 | 刘俊汐 | -- | -- | -- | -- | -- | --
项目 | 项目经理 | 萧少逸 | 6 | 3 | 50% | 3 | 100% | 50% | 项目进度管理成本3MD
策划 | 主策划 | 黄广曦 | 5 | 6.5 | 130% | 5.5 | 84.62% | 91.67% | 病假1天
策划 | 系统策划 | 尹田远 | 6 | 5.5 | 91.67% | 5.5 | 100% | 91.67%
策划 | 系统策划 | 欧阳佩 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 100%
策划 | 数值策划 | 黄宇 | 4 | 3 | 75% | 1.5 | 50% | 25% | 8/20调岗修仙
策划 | 策划助理 | 彭雯梓 | 6 | 5.5 | 91.67% | 5.5 | 100% | 91.67%
前端 | 前端主程 | 潘刚刚 | 6 | 7 | 116.7% | 7 | 100% | 116.7%
前端 | 前端程序员 | 孙正君 | 6 | 5.5 | 91.67% | 5.5 | 100% | 91.67%
前端 | 前端程序员 | 刘兴辉 | 3 | 5 | 166.7% | 5 | 100% | 83.33% | 借调修仙3天
前端 | 前端程序员 | 方展润 | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 83.33% | 借调过包1天
服务端 | 服务端主程 | 林晓龙 | 6 | 6 | 100% | 6 | 100% | 100%
美术 | 主美 | 蚁克迪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 美术中心
美术 | UI | 宁 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 美术中心
|  |  | 59 | 58 |  | 55.5
项目：KL Sprint-1 任务完成率数据统计 ,时间：2020/8/13-2020/8/21 （6MD） DemoDay:8/21 (周五） 蓝色：已完成，绿色：执行中，黑色：未开始，红色：延误中或有延误风险
s
Note on E14: HY4: 个人在迭代中投入的天数（MD)，扣除请假、借调、异动等。
Note on F14: HY4: 在迭代中所负责的任务成本（天数）之总和。