## SP1
部门：策划
负责人：广曦(主策） |  |  | 负责人：田远 |  | 7 | 负责人：黄宇 |  |  |  | 负责人：欧阳
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD |  | 序号 | 任务 | MD
| 管理成本 | 2 |  | 战斗表现 | 1 | [5 empty] | 主城场景包装并提美术需求 | 1
| 战斗规则 基本的战斗逻辑，攻击方式，伤害流程和公式等 | 0 |  | 前端战斗表现-卡牌模型、动作 | 1 |  | 君主系统 | 1 |  |  | 道具包装并提美术需求 | 0.5
| 战前布阵 | 0 |  | 前端战斗表现-Shader处理 | 0
|  | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1.5
|  | 33.33% |  |  | 33.33% |  | 8/20转岗，共投入4MD | 25% |  |  |  | 25%
负责人：雯
序号 | 任务 | MD
| 背包系统 | 0.5 |  | 策划 |  |  | 卡牌系统策划文档 | 3
| 助理策划 | 3 |  | 计划MD | 12
| 邮件系统 | 2 |  | 总MD（5人*6天） | 28
|  |  |  | 计划率 | 42.86%
5.5
91.67%
部门：美术
负责人：阿迪（主美） |  |  | 负责人：马宁（UI） |  |  | 负责人：阿达
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD
| 管理成本 | 1 |  | 战前布阵（已完成） | 1
|  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 16.67% |  |  | 16.67%
|  |  |  | 背包系统 | 1.5
| 美术 |  |  | 主界面功能 | 3
| 计划MD | 2 |  | 邮件系统 | 1
| 总MD（5人*6天） | 12
| 计划率 | 16.67%
部门：前端 |  | 36
负责人：潘刚刚（主程） |  |  | 负责人：孙正君 |  |  | 负责人：刘兴辉 |  | 3 |  | 负责人：方展润
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD |  | 序号 | 任务 | MD
| 管理成本 | 1 |  | 【工具】技能编辑器（导表，模型展示） | 2 |  | 【工具】战斗编辑器（行为、事件） | 5 |  |  | 背包系统 | 3
| 前端战斗表现-Shader处理 | 2 |  | 主城场景-各种功能的场景式入口 | 1 | [5 empty] | 邮件系统 | 2
[9 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | 3 |  |  | 3 |  |  | 5 |  |  |  | 5
|  | 50% |  |  | 50% |  |  | 166.7% |  |  |  | 83.33%
前端
| 有效计划MD | 16
| 总MD（5人*6天） | 21
| 计划率 | 76.19%
部门：服务端
负责人：林晓龙 |  |  | 负责人： |  |  | 负责人：XXX |  |  |  | 负责人：XXX
序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD | 序号 | 任务 | MD |  | 序号 | 任务 | MD
| 服务端框架类 | 2
| 前后端通信协定 | 2
| 【工具】转表工具 | 1
|  | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
83.33%
后端
| 计划MD | 11
| 总MD（1人*6天） | 6
| 计划率 | 183.3%
项目：K项目 Sprint1 ,时间：2020/8/13- /8/21 （6MD） DemoDay:8/21 (周5）
Note on G6: 作者: 1.3 战斗表现 卡牌模型、动作、特效、飘字、buff、战斗UI、场景等美术表现 1.3.1 使用编辑器调整表现效果—田远 1.3.2 跟踪相关美术资源的落地情况—田远 1.3.3 飘字UI--马宁1