## Slide 1
全民修仙-项目管理方案
彼岸工作室 ANDY
2020/7/17

## Slide 2: 会议主题：彼岸工作室项目管理方案提案审核
会议流程：
方案介绍
01
问题与讨论
02
会议决议
03

## Slide 3: 方案大纲
方案设计目的
1
当前问题
2
项目经理与主策如何分工
3
项目管理的工具与方法
4

## Slide 4: 方案设计目的
优先改进当前问题
第一阶段需优先改进的问题，重要节点、人员权责
提高研发效率、执行品质
制度与规范，工具与方法
建立项目执行的制度、规范
具体说明方案制度、流程、工具、规范，从宏观管理角度到具体任务实战
研发可控可管理
计划、节点、方案审核、项目检核点
研发团队用方案提升效率、公司用方案管理研发团队
查方案、查进度、查配合、查结果，零借口、零拖延、零返工、零扯皮

## Slide 5: 提案书大纲
方案设计目的
1
当前问题
2
项目经理与主策如何分工
3
项目管理的工具与方法
4

## Slide 6: 当前问题
项目管理
缺有效工具、方法
重点流程、执行标准没有建立体系
成本控制
岗位职责
主策与项目经理职责、分工
释放主策的工作、专注于游戏内容
逐级分工、分层负责
产品本身
游戏优化（商业设计、流畅度）
游戏后期数据
后续版本方向
策划问题
顶层设计
把控与执行

## Slide 7: 上至产品本身下至策划普遍存在的问题
P
D
C
A
计划
行动
沟通
执行
PACD原则

## Slide 8: 提案书大纲
方案设计目的
1
当前问题
2
项目经理与主策如何分工
3
项目管理的工具与方法
4

## Slide 9: 项目经理的核心使命
宏观
依据公司战略、总案框架，用制度、流程推动项目工作。
作为公司管理层与研发团队的纽带，确保项目依照既定方向、预期发展。
统筹并执行：项目总案制度、研发流程、里程碑、版本计划等等。
01
迭代实践
发展并提供团队富有效率的工作方法。
敏捷方法管理者、执行者。推动团队工作、项目进度。
迭代中任务优先级制定者，对基层人员任务安排、成本情况问责。
02
团队建设
从迭代实践中了解人员情况、辅助主字辈主管向下管理，比如任务安排、沟通协作。
参与基层研发人员的绩效考核、人事任免。
03
承上启下，项目的进度与执行品质第一责任人

## Slide 10: 项目经理在迭代实践中的角色
SP研发目标
任务单
版本计划
团队
SP计划会议
项目经理
根据项目总案、版本计划制定研发目标。
主策
市场、运营
策划总案
策划文档
意见、需求
产品战略
制作人

## Slide 11: 提案书大纲
方案设计目的
1
当前问题
2
项目经理与主策如何分工
3
项目管理的工具与方法
4

## Slide 12: 项目管理的工具与方法
制度部分
确保项目方向、方法
公司对项目做风险管控
中层对项目进行管理
基层做事有方法、方向
【组织架构与岗位职责】
【项目进度检核制度】
【项目总案与审核制度】
【游戏策划总案与审核制度】
【版本计划规范与审核制度】
【迭代开发方法与相关制度、工具】
【版本更新流程相关制度、规范性文件】
【通用开发流程规范】
第一阶段优先解决当前问题、梳理岗位职责、大节点制度
【其他研发细项流程】
第二阶段细化研发内部工作流程、持续完善

## Slide 13: 项目管理的工具与方法
工具部分
Key Security
Cloud Services
Shield
Networking
Timing
Radio
Layers
Photography
Services
其他细节流程
项目流程
研发流程
【游戏策划总案】
【版本计划表】
【组织架构图、人员工作分析表】
【迭代开发执行标准】
【研发流程执行标准】
【版本更新流程执行标准】
【项目总案】

## Slide 14: 策划总案概述

## Slide 15
如何实施迭代

## Slide 16: 迭代方法的构成要点
04
Biz Counsel Power Point Template
SP计划会议
任务看板
任务单
DEMO会议
检讨会议
每日早会（站会）
01
02
03
06
05

## Slide 17: Sprint迭代周期
The point of using Lorem Ipsum is that it.
版本计划于所有任务于计划会议决定
研发项目、任务优先级由项目经理制定经制作人批准后执行
所有成员按计划会议决议执行任务
计划会议
工作成果展示
结版本
所有任务起于计划会议，结束于展示会议，形成闭环
展示会议
闭环
开始于计划 结束于展示
两周为一个周期

## Slide 18: 我们如何把计划落地？
Biz Counsel Power Point Template
项目里程碑/需求池
版本计划
SP开发目标
任务单
1
2
3
4
5
SP计划会议
将一个大项目分解成数个小项目，团队每次只专注于2周的目标，
每个功能都分解可以落实到个人的任务单。1单1事1人，工期不超3天。

## Slide 19: Sprint计划会议（简称SP计划会议）
SP研发目标
任务单
版本计划/
需求池
团队
SP计划会议
项目经理
一切开始于计划会议
主策
市场、运营
策划总案
策划文档
意见、需求
产品战略
制作人

## Slide 20: Sprint信息（迭代计划基础信息）
Sprint序号:1
SM:王小明
Sprint计划会议时间:1/1
期间: 1/2~ 1/11 , (11MD)
Demoday:1/12
检讨会:1/12

## Slide 21: 制定目标、任务分解
Demo版本
完成基本战斗功能
新手任务
新手村,主城
主UI功能
部份系统

## Slide 22: 如何制定backlog? ,分解任务
背包
角色系统
商店系统
仓库系统
任务系统
分解任务
部份系统

## Slide 23: 如何制定backlog? ,分解任务
策划文档
美术：ＵＩ
前端程序
分解任务
背包
后端程序

## Slide 24: 任务单范例
完成好友列表UI设计 (完成,出图)
刘丽
2MD
１，可量化
２，已分解
３，一天为宜
４，三天为限
任务清晰：做什么？
怎么做？
怎么交付？

## Slide 25: 任务单反面范例
策划-战斗系统
王小吉
10MD
１，可量化
２，已分解
３，一天为宜
４，三天为限
任务清晰：做什么？
怎么做？
怎么交付？

## Slide 26: 战斗系统拆分范例：
角色基本攻击
技能施放
飘字特效
战斗结算
战斗系统
战斗UI

## Slide 27: 如何评估每个任务需求的开发时间?
需要清楚的任务说明
时间由成员提出，模块主管决定
背包系统设计(策划文档)
模块主管
执行者
?MD
1MD
2MD

## Slide 28: 如何制定每个人的工作量?
假定一个迭代（sprint）的长度为2周,11个工作日.
每个人在这个迭代中有10个MD.（净工作日）
假定以下是某一位成员所分配到的任务,
任务1
3MD
任务2
3MD
任务3
3MD
任务4
3MD
12MD
9+1MD
(10/10)
NEXT
任务N
1MD

## Slide 29: 每天晨会3件事
The point of using Lorem Ipsum is that it.
协助
让成员说说有无遇到困难
或需要协助、配合的地方
今天
今天要执行的任务
并简单说明当前情况
昨日
描述昨天在执行的任务
并简单汇报完成情况
每日必说三件事.每位成员都要发言
所有的问题最迟24小时内发现并解决

## Slide 30: 任务看板
每个1个迭代所有任务单都会被放置到看版上
任务版分三大区块放置任务单
未执行 | 执行中 | 已完成
任务1
3MD
任务1
3MD
任务1
3MD
任务1
3MD

## Slide 32
THANK YOU
彼岸工作室-ANDY